Arbeitspakete

| Projektbezeichnung | Sprachsteuerung der Spritzgussmaschine |
| --- | --- |
| Projektverantwortlicher | Armin Anton |
| Verantwortlicher Arbeitspakete | Armin Anton |
| Erstellt am | 16.05.2025 |
| Zuletzt geändert | 24.06.2025 |
| Bearbeitungszustand | In Bearbeitung |
| Dokumentbezeichnung | Arbeitspakete.docx |

# Historie der Dokumentversionen

| Version | Datum | Autor | Änderungen/Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 16.05.2025 | Armin Anton | Ersterstellung |
| 0.2 | 24.06.2025 | Armin Anton | Arbeitspakete hinzugefügt |
| 0.3 | 24.06.2025 | Nadine Bichler | Arbeitspakete hinzugefügt |
| 0.4 | 25.06.2025 | Jan Benz | Arbeitspakete hinzugefügt |
| 0.5 | 26.06.2025 | Donart Bazaj | Arbeitspakete aktualisert |

| PSP-Code: 1.1 | Name: Protokoll | Verantwortliche: Nadine Bichler Donart Bazaj | Fälligkeitsdatum: 15.04.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Protokollieren der ersten Teambesprechung |  |  |  |
| Ziel: Die Teambesprechung wurde komplett protokolliert. |  |  |  |

| PSP-Code: 1.2 | Name: Grobplanung | Verantwortliche: Armin Anton Jan Benz | Fälligkeitsdatum: 15.04.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Grobe Zeiteinteilung für die verschiedenen Aufgaben |  |  |  |
| Ziel: Das Projekt wurde zeitlich aufgeteilt. |  |  |  |

| PSP-Code: 1.3 | Name: Lastenheft | Verantwortliche: Nadine Bichler Donart Bazaj | Fälligkeitsdatum: 20.04.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Erstellen des Lastenheftes |  |  |  |
| Ziel: Das Lastenheft wurde fertiggestellt. |  |  |  |

| PSP-Code: 1.4 | Name: Testfälle Akzeptanztest | Verantwortliche: Armin Anton | Fälligkeitsdatum: 20.04.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Akzeptanztests erstellen und Protokollieren |  |  |  |
| Ziel: Alle Akzeptanztests sind protokolliert. |  |  |  |

| PSP-Code: 1.5 | Name: Storyboard | Verantwortliche: Jan Benz | Fälligkeitsdatum: 20.04.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: UI Storyboard wird erstellt |  |  |  |
| Ziel: Das Storyboard wurde fertiggestellt |  |  |  |

| PSP-Code: 2.1 | Name: Pflichtenheft | Verantwortliche: Nadine Bichler Donart Bazaj | Fälligkeitsdatum: 27.04.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Pflichtenheft erstellen und vollständig ausarbeiten |  |  |  |
| Ziel: Das Pflichtenheft wurde vollständig erstellt. |  |  |  |

| PSP-Code: 2.2 | Name: Projektplan | Verantwortliche: Armin Anton Jan Benz | Fälligkeitsdatum: 18.05.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Projektplan mit GantProject erstellen |  |  |  |
| Ziel: Die Timeline für das gesamte Projekt wurde erstellt. |  |  |  |

| PSP-Code: 2.3 | Name: Arbeitspakete | Verantwortliche: Armin Anton | Fälligkeitsdatum: 18.05.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Das Dokument mit allen Arbeitspaketen |  |  |  |
| Ziel: Alle Aufgaben wurden an Teammitglieder verteilt. |  |  |  |

| PSP-Code: 2.4 | Name: Risikoanalyse | Verantwortliche: Armin Anton | Fälligkeitsdatum: 27.04.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Dokument mit Prozess Projekt und Produktrisiken und deren gegenmaßnahmen |  |  |  |
| Ziel: Bei eintretenden Fällen sind Gegenmaßnahmen vorhanden. |  |  |  |

| PSP-Code: 2.5 | Name: Mastertestplan | Verantwortliche: Nadine Bichler | Fälligkeitsdatum: 27.04.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Erstellen und ausarbeiten des Mastertestplans |  |  |  |
| Ziel: Der Mastertestplan wurde vollständig erstellt. |  |  |  |

| PSP-Code: 2.6 | Name: Testfälle Systemtest | Verantwortliche: Armin Anton | Fälligkeitsdatum: 27.04.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Erstellen der Systemtest |  |  |  |
| Ziel: Alle Systemtests wurden erstellt |  |  |  |

| PSP-Code: 3.1 | Name: Grobarchitektur SW-Spec 1 | Verantwortliche: Nadine Bichler | Fälligkeitsdatum: 18.05.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: SW-Spec 1 Randbedingungen, Kontextabgrenzung, Bausteinsicht werden in architektur.docx bearbeitet. |  |  |  |
| Ziel: Der Grobarchitektur-Teil des Dokuments Architektur wurde fertiggestellt. |  |  |  |

| PSP-Code: 3.2 | Name: Komponentendiagramm | Verantwortliche: Donart Bazaj | Fälligkeitsdatum: 25.05.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Komponenten Diagramm wird in Draw.io erstellt |  |  |  |
| Ziel: Das Diagramm wurde fertiggestellt. |  |  |  |

| PSP-Code: 3.3 | Name: Testfälle Integrationstest | Verantwortliche: Jan Benz | Fälligkeitsdatum: 18.05.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Auflistung aller Integrationstest |  |  |  |
| Ziel: Das Dokument wurde fertiggestellt. |  |  |  |

| PSP-Code: 4.1 | Name: FeinDesign SW-Spec 2 | Verantwortliche: Nadine Bichler | Fälligkeitsdatum: 25.05.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Das Dokument Architektur.docx wurde mit SW-Spec 2 erweitert. |  |  |  |
| Ziel: Das Dokument Architektur.docx wurde fertiggestellt. |  |  |  |

| PSP-Code: 4.2 | Name: Testfälle Komponententest 1 | Verantwortliche: Donart Bazaj | Fälligkeitsdatum: 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Komponententests werden aufgelistet |  |  |  |
| Ziel: Das Dokument wurde fertiggestellt. |  |  |  |

| PSP-Code: 5.1 | Name: doxygen / ndoc | Verantwortliche: Nadine Bichler | Fälligkeitsdatum: 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Code Dokumentation |  |  |  |
| Ziel: Code ist Kommentiert und Dokumentiert |  |  |  |

| PSP-Code: 5.2 | Name: FFT | Verantwortliche: Donart Bazaj | Fälligkeitsdatum: 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Fast Fourier Transform algorithmus |  |  |  |
| Ziel: Der Algorithmus funktioniert |  |  |  |

| PSP-Code: 5.3 | Name: GUI | Verantwortliche: Jan Benz | Fälligkeitsdatum: 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Die Benutzeroberfläche für die Spritzgussmaschine |  |  |  |
| Ziel: Das Frontend ist fertig implementiert |  |  |  |

| PSP-Code: 5.4 | Name: SampleToFile | Verantwortliche: Armin Anton Nadine Bichler | Fälligkeitsdatum: 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Audio Files Wav/Mp3 werden zu csv dateien umgewandelt um vergleiche zu erleichtern |  |  |  |
| Ziel: Audio Files werden erfolgreich umgewandelt |  |  |  |

| PSP-Code: 5.5 | Name: Vergleichsalgorithmus Identify | Verantwortliche: Armin Anton Nadine Bichler | Fälligkeitsdatum: 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: vergleich von .csv datei mit mikrofon output |  |  |  |
| Ziel: Algorithmus gibt die ähnlichkeit zurück |  |  |  |

| PSP-Code: 5.6 | Name: Befehl History | Verantwortliche: Nadine Bichler | Fälligkeitsdatum: 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Zeigt eine historie an vorherigen Sprachbefehlen an |  |  |  |
| Ziel: In der GUI können die letzten Sprachbefehle gesehen werden |  |  |  |

| PSP-Code: 5.7 | Name: Mikrofon | Verantwortliche: Jan Benz, Nadine Bichler | Fälligkeitsdatum: 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Implementierung des Mikrofons |  |  |  |
| Ziel: Das Mikrofon kann abgehört werden und auf dessen daten zugegriffen werden |  |  |  |

| PSP-Code: 6.1 | Name: Report Komponententest | Verantwortliche: Jan Benz | Fälligkeitsdatum: 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Report für den Komponententest |  |  |  |
| Ziel: Dokument fertiggestellt |  |  |  |

| PSP-Code: 6.2 | Name: Report Integrationstest | Verantwortliche: Jan Benz | Fälligkeitsdatum: 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Report für den Integrationstest |  |  |  |
| Ziel: Dokument fertiggestellt |  |  |  |

| PSP-Code: 6.3 | Name: Report Systemtest | Verantwortliche: Jan Benz | Fälligkeitsdatum: 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Report für den Systemtest |  |  |  |
| Ziel: Dokument fertiggestellt |  |  |  |

| PSP-Code: 6.4 | Name: Report Akzeptanztest | Verantwortliche: Armin Anton | Fälligkeitsdatum: 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Report für den Akzeptanztest |  |  |  |
| Ziel: Dokument fertiggestellt |  |  |  |

| PSP-Code: 6.5 | Name: Post Mortem Analyse | Verantwortliche: | Fälligkeitsdatum: 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Analyse nachdem das Projekt fertiggestellt ist |  |  |  |
| Ziel: Dokument fertiggestellt |  |  |  |

| PSP-Code: 7.1 | Name: DevOps | Verantwortliche: Armin Anton | Fälligkeitsdatum: 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Beschreibung wie tools zu nutzen sind |  |  |  |
| Ziel: Dokument fertiggestellt |  |  |  |

| PSP-Code: 7.2 | Name: Testmanagement Aktivitäten | Verantwortliche: Donart Bazaj | Fälligkeitsdatum: 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: Aktivitäten beschreiben, die gemacht wurden |  |  |  |
| Ziel: Dokument fertiggestellt |  |  |  |

| PSP-Code: 7.3 | Name: Projektmanagement | Verantwortliche: | Fälligkeitsdatum: 25.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung: PM-Aktivitäten beschreiben |  |  |  |
| Ziel: Dokument fertiggestellt |  |  |  |